## Slide 1
2315 스파이
삼성 소프트웨어 멤버십
전효재, 김성후, 함형찬, 조병우, 곽현지 장은혜 | 2013-08-23

## Slide 2
개발 목표
미니 프로젝트 기간 내에 큰 재미를 줄 수 있는
완성된 게임 개발 완료하기
구상한 내용(일정에 있는) 모두 구현 하기

## Slide 3
역할 분담
전효재 : PM, Level, System, Contents Design, PT, Sound
곽현지 : Character(+Animation), Effect, UI, Illustrated
장은혜 : Background(+Object), Effect, UI
김성후 : Map, View(+Scroll), Unit Pattern, UI
조병우 : Logo, Main, Stage Display, AI, UI, Pause
함형찬 : Animation, AI, Data, Effect, Sound

## Slide 4
일정
전효재_기획(Game Design) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
작업 내용 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
(로고, 메인 화면) UI, 시스템 문서 (화면 UI, 크기, 순서, 플로우 차트) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
배경 컨셉 및 작업 지시서 (배경 컨셉, 크기, 오브젝트 종류, 개수) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
캐릭터 컨셉 및 작업 지시서 (캐릭터 컨셉, 크기, 개수, 애니메이션 행동) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
스테이지 선택 화면 UI, 시스템 문서 (플로우 차트, 화면 UI, 화면 전환) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
화면 스크롤 시스템 문서 (상, 하, 좌, 우 움직임, 확대/축소, 가속도 효과) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전체 맵 UI, 시스템 문서 (확대/축소에 따른 전체 맵, 뷰 전환 및 UI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
유한 상태 기계 다이어그램 문서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
유닛 시스템(속성) 시스템 문서 (유닛별 타입 및 속성(공격범위 등)에 따른 시스템) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
일시정지 시스템 문서 (일시정지 시 팝업창 메뉴 UI 포함) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
유닛 Wave 시스템 문서 (패턴 설계에 따른 유닛 등장) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
유닛 선택, 재선택 시스템 문서 (유닛 선택, 재선택 규칙) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
발사체 시스템 문서 (원거리 유닛에 따른 발사체) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
내부 UI 시스템 및 작업 지시서 (상태 창, 팝업 창) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Computer AI 시스템 문서 (일반, 감시자 유닛의 속성에 따른 시스템) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
플레이어 캐릭터 시스템 문서(공격, 이동) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
발사체 컨셉 및 작업 지시서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
이펙트 컨셉 작업 지시서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
플레이어 발각 시스템 문서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
일러스트 컨셉 및 작업 지시서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사운드 효과음, 배경음 작업 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
스테이지 레벨 디자인(1-1, 1-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
유닛 밸런싱 및 QA(품질관리) 진행 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5
일정
곽현지_그래픽(Game Graphic) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
작업 내용 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
캐릭터 디자인 (주인공, 일반, 감시자) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
캐릭터 애니메이션 디자인 (주인공, 일반, 감시자) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
이펙트 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
일러스트(타이틀 제작) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
외부 UI 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
보정 작업 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
장은혜_그래픽(Game Graphic) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
작업 내용 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
배경 디자인 (타일, 테두리) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
배경 오브젝트 디자인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
이펙트 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
내부 UI 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
보정 작업 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
일정
김성후_프로그래밍(Game Programming) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
작업 내용 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
지형, 장애물 테스트 맵 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
화면 터치 제스쳐에 따른 화면 전환 구현 (상, 하, 좌, 우 움직임, 확대/축소, 가속도 효과 적용) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전체화면 전환 시 전체맵 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
유닛 등장 패턴 설계 및 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
양측 진영 유닛 카운트 표시 및 UI 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
유닛 재 선택 UI 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
주인공 발각 시 모든 유닛 타겟 변경 구현 (한쪽 진영 카운트 0, 한 쪽 진영 오래 머물 시) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
스테이지 1-1, 1-2 맵 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
조병우_프로그래밍(Game Programming) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
작업 내용 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
로고 화면, 메인 화면 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
스테이지 선택 화면 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
유한 상태 기계 오토마타 설계 (AI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
유닛 이동 패턴 및 공격 목표 설정 구현 (AI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
감시자 이동 패턴 구현 및 감지 구현 (AI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
주인공 발각 시 모든 유닛 타겟 변경 구현 (감시자에 의한 발각) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
일시 정지 구현 (일시 정지 시 팝업 창 메뉴 UI 구현 포함) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
게임 종료 시 UI 구현 (팝업 창 메뉴 ▶ 재시작, 다음 단계, 메인 화면 이동) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7
일정
함형찬_프로그래밍(Game Programming) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
작업 내용 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
유닛 이동, 공격, 정지, 죽음 애니메이션 구현 (본 애니메이션을 적용한 Spine) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
플레이어가 원하는 위치 유닛 이동 구현 (길 찾기 Nav Mesh 사용) (목표 위치까지 방향 표시 UI 구현) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
유닛 별 타입 및 속성 설정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
원거리 유닛 발사체 이동 및 충돌 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
유닛별 사정거리에 따른 공격 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
유닛별 속성에 따른 데미지 적용 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
적군 유닛 선택 시 공격 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전체 중 플레이어가 원하는 유닛 선택 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
상황에 따른 이펙트 효과 적용 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사운드 효과 적용 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
개발 방법론
① 시스템 기획서 ▶ 해당 시스템 구현
② 작업 지시서 ▶ 해당 리소스 제작

## Slide 9
개발 완료 내용
① 인게임 주요 시스템 80% 구현
② 로고, 메인 화면, 스테이지 선택 구현 완료
③ 캐릭터(애니메이션 포함), 배경 리소스 제작 완료
④ 1차 레벨 밸런싱 완료
⑤ 화면 스크롤, 뷰 전환 구현 완료
⑥ AI 구현 완료

## Slide 10
진행 중인 내용
① 인게임 주요 시스템 나머지 구현
② 게임 내 버그 및 오류 수정
③ 2차 레벨 밸런싱
④ 이펙트, 발사체 제작 및 구현
⑤ 일시 정지 구현
⑥ UI 제작 및 구현

## Slide 11
추후 개발 내용
① 스테이지 레벨 디자인(1-1, 1-2)
② 메인 일러스트 제작
③ 사운드, 효과음 제작 및 삽입
④ 3차 레벨 밸런싱
⑤ 게임 테스트 및 버그 수정

## Slide 12
기타 개발 이슈
① 일정이 1~2일 정도 지연됨에 따라 작업량 분배를
좀 더 효율적으로 진행
② 팀원들의 건강 관리 중요하게
(감기, 몸살, 탈진(링거), 식중독…)
③ 지속적인 테스트를 통해 추가할 내용 발생
(유닛 HP바 표현, 선택한 유닛만)

## Slide 13
시나리오

## Slide 14
시나리오

## Slide 15
시나리오

## Slide 16
시나리오

## Slide 17
시나리오
10 : 10
WAVE1

## Slide 18
시나리오
10 : 10
3 : 3

## Slide 19
시나리오
① 절대 발각되서는 안 된다.
② 최대한 양 진영의 균형을 맞춰라.
(그래야만 발각 되도 살아남을 확률이 높다.)
(유닛의 상성을 잘 이용하라.)
유리한 승리를 위해서는

## Slide 20
아키텍처
Unity3D(4.2)
2D ToolKit
Spine Animation
Runtime
NGUI
StageManager

## Slide 21
아키텍처
CameraTouch
Input
ScoreText
Scripts
ReselectButton
WaveText
Scripts
MainCamera

## Slide 22: 중간 시연

## Slide 23: Q/A